| UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ VINH HƯNG _________________ | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ___________________________________ |
| --- | --- |
| Số: 34/KH-UBND | Vinh Hưng, ngày 02 tháng 11 năm 2015 |

KẾ HOẠCH

Tổ chức triển khai lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế

____________________________________________

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 ngày 13 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội; Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật bảo hiểm y tế; Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế;

Thực hiện Kế hoạch số 303/KH-UBND  ngày 29 tháng 10 năm 2015 của UBND huyện Phú Lộc về tổ chức triển khai lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế, UBND xã Vinh Hưng xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

- Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích:

- Thống kê đầy đủ, chính xác toàn bộ thành viên hộ gia đình trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú kể cả thành viên đang tham gia, đã tham gia nay không tham gia và chưa tham gia BHYT, trừ những người khai báo tạm vắng chưa được cấp thẻ BHYT theo các đối tượng khác, làm cơ sở để quản lý, theo dõi người tham gia BHYT theo quy định.

- Vận động hộ gia đình tham gia để đạt lộ trình BHYT toàn dân từ nay đến năm 2020.

2. Yêu cầu:

- Triển khai đầy đủ, kịp thời các nội dung việc kê khai và lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT.

- Xác định cụ thể nội dung công việc, đúng tiến độ, chính xác của từng khâu thực hiện.

- Tổ chức thực hiện:

- Trách nhiệm thực hiện:

  - Ban chỉ đạo lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT xã:

Trưởng ban chỉ đạo phân công nhiệm vụ cho từng thành viên thực hiện kế hoạch triển khai công tác kê khai và lập sanh sách hộ gia đình tham gia BHYT.

Theo dõi, kiểm tra và giám sát việc thực hiện công tác kê khai và lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT, đảm bảo hoàn thành công tác kê khai và lập danh sách đúng tiến độ.

Chỉ đạo các tổ kê khai lập danh sách của 4 thôn làm tốt công tác lập danh sách kê khai BHYT.

Tổ chức tập huấn quy trình lập danh sách kê khai bảo hiểm y tế, hướng dẫn quy trình, nghiệp vụ về công tác kê khai, lập danh sách, tổng hợp và nhập dữ liệu.

  - Văn hóa xã hội:

Tham mưu UBND xã ban hành các văn bản tổ chức thực hiện.

Chủ trì phối hợp với các ban ngành đoàn thể, các đại lý tổ chức thực hiện.

Rà soát, đối chiếu danh sách cấp thẻ BHYT trẻ em dưới 6 tuổi, bảo trợ xã hội, hộ nghèo và hộ cận nghèo, phân loại các đối tượng chính xác, cụ thể, đảm bảo việc cấp phát thẻ BHYT năm 2016 cho các đối tượng kịp thời, tránh tình trạng trùng thẻ BHYT.

Chịu trách nhiệm thực hiện việc quản lý nhập cơ sở dữ liệu, phối hợp với các đại lý thu, bưu điện nhập cơ sở dữ liệu.

Phân loại các danh sách DK02, DK03, DK04

Tiếp nhận tờ khai của Hộ gia đình do Tổ kê khai và thôn bàn giao.

  - Văn hóa thông tin:

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến mục đích yêu cầu việc kê khai và lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT đến từng hộ gia đình, thôn, xóm.

  - Công an xã:

Cung cấp, đối chiếu thông tin, hộ khẩu, thân nhân của các hộ gia đình trong việc kê khai và lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT.

  - Đại lý thu BHYT:

Phối hợp tổ chức triển khai và lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT tại các thôn, xóm.

Phối hợp với cán bộ Văn hóa xã hội thực hiện nhập cơ sở dữ liệu tổng hợp Danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế  DK01 trên toàn xã, đảm bảo kịp thời, chính xác.

1.6. Các tổ kê khai của 4 thôn:

Phối hợp với các Trưởng xóm, hướng dẫn từng hộ gia đình kê khai Danh sách hộ gia đình tham gia BHYT theo mẫu DK01, đảm bảo tính chính xác về các thông tin trong phiếu và kịp thời.

- Kinh phí thực hiện:

Chi bồi dưỡng cho việc lập danh sách tham gia BHYT với mức chi 1500đ/người. (theo phiếu DK01)

Ngoài ra các khoản chi khác tùy vào cấp huyện thanh quyết toán.

- Tiến độ thực hiện:

  - 04/11/2015: Thành lập Ban chỉ đạo, thành lập 4 Tổ kê khai và lập danh sách hộ gia đình tham gia BHYT của 4 thôn.

  - 05/11/2015: Triển khai kế hoạch, tập huấn việc lập danh sách và nhập dữ liệu hộ gia đình tham gia BHYT, cho thành viên BCĐ, đại lý thu, trưởng thôn, Tổ kê khai.

  - 06/11/2015 – 20/11/2015: Lập danh sách kê khai tại các thôn, xóm.

  - 20/11/2015 – 30/11/2015: Tổng hợp, phân loại danh sách người tham gia BHYT.

- Phân công phụ trách:

  - Ông Trần Đình Minh - Trưởng ban chỉ đạo: Phụ trách chung.

  - Ông Bùi Thạnh – PCT Hội Nông dân: Phụ trách thôn Phụng Chánh.

  - Ông Hoàng Xuân Sự - BT Xã đoàn: Phụ trách thôn Diêm Trường.

  - Bà Huỳnh Thị Nở - CT Hội Phụ nữ: Phụ trách thôn Trung Hưng.

  - Ông Phan Ái – CT Hội CCB: Phụ trách thôn Lương Viện.

Trên đây là kế hoạch tổ chức triển khai lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế đề nghị các bộ phận liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc đạt hiệu quả cao, trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có gì vướng mắc kịp thời báo về UBND xã để xin ý kiến chỉ đạo và giải quyết vấn đề./.

| Nơi nhận: - BHXH huyện; - TT Đảng ủy; (bc) - TT HĐND xã; (bc) - UBND xã; (bc) - Thành viên BCĐ; (th) - Lưu:VT, LĐTBXH. |  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH (đã ký) Lê Văn Hùng |
| --- | --- | --- |